-7-

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบ ผด.02**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**⮚ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | อุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ทั้ง 4 ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) \*\* (เสนอโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์)  (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ และเพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตลอดปี จำนวนเด็ก 194 คน ๆ ละ 20 บาทต่อวัน รวม 245 วัน | 950,6๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์  (บ้านโพนงาม,เสาวัด,ดงเสียวและดงสาร) | กอง  การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์(รายหัว) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) \*\* (เสนอโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์)  (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ (รายหัว) จำนวน 194 คนๆละ 1,700 บาท | 329,8๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์  (บ้านโพนงาม,เสาวัด,ดงเสียวและดงสาร) | กอง  การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-8-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ \*\*  (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติสนองนโยบายของรัฐบาล  ๑ ครั้ง/ปีเด็กใน อบต.โพนงาม | 10๐,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์  (บ้านโพนงาม,เสาวัด,ดงเสียวและดงสาร) | กอง  การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าอาหารเสริมนม \*\* (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ และสำหรับโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.)ในเขตพื้นที่ตำบลโพนงาม (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) พร้อมดื่มให้กับ ศพด.จำนวน เด็ก 194 คน ๆละ 7.82 บาทต่อวัน รวาม 260 วัน และโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.)ในเขตพื้นที่ตำบลโพนงาม จำนวน 936 คน ๆ ละ 7.82 บาทต่อวัน จำนวน 260 วัน ตลอดปี | 2,297,516 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์  (บ้านโพนงาม,เสาวัด,ดงเสียวและดงสาร)และโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.)ในเขตพื้นที่ตำบลโพนงาม | กอง  การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนส่วนราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) \*\* (เสนอโดยโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโพนงาม)  (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตำบลโพนงาม และเพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตลอดปี จำนวนเด็ก 936 คน ๆ ละ 20 บาทต่อวัน รวม 200 วัน | 3,744,0๐๐ | โรงเรียนในสังกัด (สพฐ.)ในเขตพื้นที่ตำบลโพนงาม | กอง  การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-9-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**⮚ แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการพัฒนางานสาธารสุขมูลฐานในเขตตำบลโพนงาม \*\*(เสนอ หมู่ที่ 1-13)  (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสาธารสุขมูลฐานของอาสาสมัครทางด้านสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลโพนงาม จำนวน 13 หมู่บ้าน ๆ ละ 7,500 บาท | 97,5๐๐ | หมู่ที่ 1 -13  ตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม \*\*(เสนอ หมู่ที่ 1-13)  (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | 292,๐๐๐ | หมู่ที่ 1 -13  ตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมและทบทวนชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม \*\*(เสนอ หมู่ที่ 1-13)  (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อฝึกอบรมและทบทวนชุด ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น  ๑ ครั้ง/ปี ชุดปฏิบัติการ  ฉุกเฉินเบื้องต้น | 3๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 1 -13  ตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-10-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก *\*\*\**  (เสนอ หมู่ที่ 1-13)  (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -ลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในชุมชนเขต อบต.และเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  ตลอดปี ชุมชนในเขตตำบลโพนงาม | ๑๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 1 -13  ตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัข แมว) *\*\*\** (เสนอ หมู่ที่ 1-13)  (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -จัดหาเวชภัณฑ์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จัดบริการฉีดวัคซีน ฉีดยาคุมกำเนิด ทำหมันสุนัขและแมว | 1๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 1 -13  ตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-11-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**⮚ แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ *\*\*\** (เสนอ หมู่ที่ 1-13)  (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุประจำปี 2561 | 4๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 1 -13  ตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ดำเนินการสำรวจ รังวัด จัดทำแนวเขตที่สาธารณประโยชน์*\*\*\** (เสนอ หมู่ที่ 1-13)  (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำรวจ รังวัด จัดทำแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ ในการออกสำรวจ ตรวจสอบ รังวัดและจัดทำแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่ตำบลโพนงาม | 4๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 1 -13  ตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-12-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**⮚ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการรณรงค์ป้องกันหญิงตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร*\*\*\** (เสนอ หมู่ที่ 1-13)  (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมตาม โครงการรณรงค์ป้องกันหญิงตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร | 3๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว*\*\*\** (เสนอ หมู่ที่ 1-13)  (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว | 2๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มคุณภาพผู้สูงอายุ*\*\*\** (เสนอ หมู่ที่ 1-13)  (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้กับ อสม. บุตรหลานของผู้สูงอายุ | 2๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ*\*\*\** (เสนอ หมู่ที่ 1-13)  (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และผู้พิการ | 1๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-13-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**⮚ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด *\*\*\** (เสนอ หมู่ที่ 1-13) (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาและเชื่อมความสามัคคีระหว่างชุมชน/หมู่บ้าน  ๑ ครั้ง/ปีประชาชนในเขตอบต.โพนงาม | 15๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก *\*\*\** (เสนอศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์) (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาและเชื่อมความสามัคคีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๑ ครั้ง/ปีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | 2๐,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจตุรมิตรสัมพันธ์ *\*\*\**  (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาและเชื่อมความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน  ๑ ครั้ง/ปี | 40,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน*\*\*\**  (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและเชื่อมความสามัคคีระหว่างหน่วยงานในนาม อบต.โพนงาม  ๑ ครั้ง/ปี | 90,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-14-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | วัสดุกีฬา*\*\*\** (เสนอ หมู่ที่ 1-13) (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุกีฬาสำหรับใช้ในกิจกรรมการกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างชุมชน/หมู่บ้าน | 10๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 1 - 13  ตำบลโพนงาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมคนรักดนตรี พื้นเมือง/สากล\*\*\* (เสนอ หมู่ที่ 1-13) (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคนรักดนตรี พื้นเมือง/สากล และค่าวัสดุอุปกรณ์ | 1๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 1 - 13  ตำบลโพนงาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-15-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**⮚ แผนงานการพาณิชย์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์\*\*\* (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารส้ม คลอรีน หรือเคมีภัณฑ์อื่น ๆ ทีจำเป็นต้องการใช้ในกิจการประปา | 18๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-16-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**⮚ แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ \*\*  (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีผู้สูงอายุในเขต อบต.โพนงาม | 7,430,400 | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ \*\*  (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการและเพื่อให้ผู้พิการมีความเป็นอยู่ที่ดีผู้พิการในเขต อบต.โพนงาม | ๑,612,๘๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ \*\*  (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์และเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผู้ป่วยเอดส์ในเขต อบต.โพนงาม | 180,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-17-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว**

⮚ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | จัดงานสืบสานงานประเพณีงานแข่งเรือออกพรรษาและไหลเรือไฟ\*\*\* (เสนอโดยหมู่ที่ 1-13)  (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานงานประเพณีงานแข่งเรือออกพรรษาและไหลเรือไฟ ของตำบลโพนงาม | 300,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดงานสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์\*\*\* (เสนอโดยหมู่ที่ 1-13)  (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์ ของตำบลโพนงาม | 50,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดงานสืบสานงานประเพณีลอยกระทง\*\*\* (เสนอโดยหมู่ที่ 1-13)  (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ของตำบลโพนงาม | 50,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | จัดงานสืบสานงานวันวิสาขบูชา\*\*\* (เสนอโดยหมู่ที่ 1-13)  (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานงานวันวิสาขบูชา ของตำบลโพนงาม | 20,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-18-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม**

⮚ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 8 (เสนอโดย บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 8)\*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 8 จากบ้านโพนงามหมู่ที่ 10-บ้านชุมชนพัฒนา  - เพื่อให้ประชาชนมีระบบโครงสร้างพื้นที่ทางการเกษตรที่ดี มีมาตรฐาน ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 530.00 เมตร | 109,๐๐๐ | บ้านชุมชนพัฒนา  หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเกษมสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 (เสนอโดย บ้านเกษมสมบูรณ์ หมู่ที่ 9)\*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเกษมสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 สายแยกบ้านดอนทอยโคกน้อย-ดงหมากทอ  - เพื่อให้ประชาชนมีระบบโครงสร้างพื้นที่ทางการเกษตรที่ดี มีมาตรฐาน ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร | 244,2๐๐ | บ้านเกษมสมบูรณ์  หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-19-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเสาวัด หมู่ที่ 6 (เสนอโดย บ้านเสาวัด หมู่ที่ 6)\*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเสาวัด หมู่ที่ 6  - เพื่อให้ประชาชนมีระบบโครงสร้างพื้นที่ทางการเกษตรที่ดี มีมาตรฐาน ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 590.00 เมตร | 128,8๐๐ | บ้านเสาวัด  หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-20-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม**

⮚ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการส่งเสริมอาชีพ (เสริมสวยตัดผมชาย-หญิง) \*\*\* (เสนอโดยหมู่ที่ 1-13) (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพ (เสริมสวยตัดผมชาย-หญิง) | 4๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมอาชีพ (ถักกระเป๋าด้วยเชือกร่ม) \*\*\* (เสนอโดยหมู่ที่ 1-13) (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพ (ถักกระเป๋าด้วยเชือกร่ม) | 3๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | สนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง \*\*\* (เสนอโดยหมู่ที่ 1-13) (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง) ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านขยะมูลฝอยของชุมชน\*\*\* (เสนอโดยหมู่ที่ 1-13) (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านขยะมูลฝอยของชุมชน | 4๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-21-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการที่ดี**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การบริหารจัดการที่ดี**

**⮚ แผนงานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย\*\*  (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคมของทุกปี | 8,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น\*\*  (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัด อบต.โพนงาม ในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และมีธรรมาภิบาล | 25,000 | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา\*\*  (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างทำช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา สำหรับการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธีต่าง ๆ | 5,000 | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-22-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการพัฒนาสุขภาพจิตและสร้างความผาสุกในการปฏิบัติงาน\*\*  (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | - เพื่อจ่ายเป็นการสร้างสุขภาพจิตและสร้างความผาสุกในการปฏิบัติงาน สามารถทำงานในองค์กรได้อย่างมีความสุข ซึ่งส่งผลต่อการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย | 25,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม \*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | 130,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ค่าวัสดุสำนักงาน \*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 5๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง \*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 7๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว \*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 15,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น \*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 13๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-23-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10 | ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ \*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 30,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์\*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 20,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลอากาศอำนวย\*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ข่าวสาร | 50,000 | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ค่าวัสดุสำนักงาน \*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 5๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์\*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 30,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-24-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 15 | ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง\*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น น้ำยาเคมีดับเพลิง เครื่องดับเพลิงเคมี สายส่งน้ำดับเพลิง สายสูบน้ำดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง ข้อต่ออุปกรณ์ดับเพลิง ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 30,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์\*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 30,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-25-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการที่ดี**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การบริหารจัดการที่ดี**

**⮚ แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ค่าวัสดุสำนักงาน \*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 3๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ \*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 30,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม \*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | 100,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว \*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 30,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-26-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการที่ดี**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การบริหารจัดการที่ดี**

**⮚ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคม\*\*  (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการและการดำเนินการอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการจัดทำแผนและการขับเคลื่อนแผนพัฒนาต่าง ๆ | 10,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม \*\*  (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  ประชาชนในเขต อบต.โพนงาม | ๑8๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ\*\*  (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาบสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ | 50,000 | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ\*\*  (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ | 20,000 | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-27-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย)\*\*  (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) | 60,000 | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ดำเนินกิจกรรมของ อปพร.\*\*  (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานของ อปพร. เช่น การสวนสนามเนื่องในวัน อปพร. การเดินทางไปราชการของ อปพร. | 30,000 | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | การป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยต่าง ๆ \*\*  (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยต่าง ๆเช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า | 100,000 | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ค่าวัสดุก่อสร้าง\*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ขวาน จอบ เสียม มีด | 50,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-28-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการที่ดี**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การบริหารจัดการที่ดี**

**⮚ แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด \*\*  (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และการปฏิบัติหารพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน | 50,000 | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม \*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | 20,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง \*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 2๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น \*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 4๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-29-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ \*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ ในการป้องกันควบคุมหรือรักษาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 6๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ค่าวัสดุอื่น เครื่องช่วยหายใจชนิดบีบมือ (บอลลูน) \*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เครื่องช่วยหายใจชนิดบีบมือ (บอลลูน) สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพกู้ภัย อบต.โพนงาม) จำนวน 2 อัน | 4,2๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-30-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการที่ดี**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การบริหารจัดการที่ดี**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม \*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | 400,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าวัสดุสำนักงาน \*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 2๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น \*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 5๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ \*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 20,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าวัสดุก่อสร้าง\*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ค้อน ตะปู สังกะสี ไม้ ปูน ซีเมนต์ หิน กรวด ทราย เครื่องมือช่าง | 50,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-31-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์\*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 30,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ค่าวัสดุสำรวจ\*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น ตลับเมตร เทปวัด บันได ฯลฯ | 20,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ\*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิทซ์ ฯลฯ | 100,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสาวัด หมู่ที่ 12  (เสนอโดย บ้านเสาวัด หมู่ที่ 12)  \*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสาวัด หมู่ที่ 12 สายบ้านนายชวนชัย-บ้านนายประสิทธิ์  - เพื่อให้ประชาชนที่ใช้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกในการคมนาคม ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 120.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. | 295,๐๐๐ | บ้านเสาวัด  หมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-32-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเสียว หมู่ที่ 13 (เสนอโดย บ้านดงเสียว หมู่ที่ 13)\*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเสียว หมู่ที่ 13 สายบ้านนางทวี-บ้านนายไสว  - เพื่อให้ประชาชนที่ใช้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกในการคมนาคม ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 170.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. | 490,๐๐๐ | บ้านดงเสียว  หมู่ที่ 13 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงสาร หมู่ที่ 5 (เสนอโดย บ้านดงสาร หมู่ที่ 5)\*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงสาร หมู่ที่ 5 สายบ้านนางดวงจัน-บ้านนางสาววรรณรัตน์  - เพื่อให้ประชาชนที่ใช้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกในการคมนาคม ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 178.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 712 ตร.ม. | 427,๐๐๐ | บ้านดงสาร  หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-33-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเสียว หมู่ที่ 3 (เสนอโดย บ้านดงเสียว หมู่ที่ 3)\*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเสียว หมู่ที่ 3 สายบ้านนายจีน – สี่แยกบ้านโพนงาม  - เพื่อให้ประชาชนที่ใช้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกในการคมนาคม ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. | 294,๐๐๐ | บ้านดงเสียว  หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอากาศอำนวย (เสนอโดย บ้านพลังใหม่ หมู่ที่ 11)\*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอากาศอำนวย ในการขยายเขตไฟฟ้าสายดงหมากทอ บ้านพลังใหม่ หมู่ที่ 11 | 400,๐๐๐ | บ้านพลังใหม่  หมู่ที่ 11 | กองช่าง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอากาศอำนวย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอากาศอำนวย (เสนอโดย บ้านเสาวัด หมู่ที่ 6)\*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอากาศอำนวย ในการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านเสาวัด หมู่ที่ 6 | 100,๐๐๐ | บ้านเสาวัด  หมู่ที่ 6 | กองช่าง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอากาศอำนวย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-34-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 15 | โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 (เสนอโดย บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1)\*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 สายบ้านปลัดณรงค์ แก้วสนิท-บ้านนายอิศราวุธ บุญชาญ ปริมาณงานทางระบายน้ำความยาวรวม 546.00 เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.โพนงาม กำหนด | 768,๐๐๐ | บ้านโพนงาม  หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 4 (เสนอโดย บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 4)\*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านท่าแร่ หมู่ที่ 4 สายบ้านนางสมเพศ-บ้านนางโสน ปริมาณงานรางระบายน้ำสำเร็จรูป ขนาด 0.45 X 0.45 เมตร ความยาว 121.00 เมตร บ่อรับน้ำ 2 บ่อ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.โพนงาม กำหนด | 221,๐๐๐ | บ้านท่าแร่  หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-35-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 17 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโพนงาม หมู่ที่ 2 (เสนอโดย บ้านโพนงาม หมู่ที่ 2)\*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านโพนงาม หมู่ที่ 2 สายบ้านนางธิดาพร-บ้านนางศศิภา ปริมาณงานรางระบายน้ำสำเร็จรูป ขนาด 0.45 X 0.45 เมตร ความยาว 142.00 เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.โพนงาม กำหนด | 221,๐๐๐ | บ้านโพนงาม  หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านดงมะกุ้ม หมู่ที่ 7 (เสนอโดย บ้านดงมะกุ้ม หมู่ที่ 7)\*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านดงมะกุ้ม หมู่ที่ 7 สายบ้านนางวัฒนา-บ้านนางขันแก้ว ปริมาณงานรางระบายน้ำสำเร็จรูป ขนาด 0.45 X 0.45 เมตร ความยาว 176.00 เมตร บ่อรับน้ำ 3 บ่อ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.โพนงาม กำหนด | 316,๐๐๐ | บ้านดงมะกุ้ม  หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-36-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 19 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโพนงาม หมู่ที่ 10 (เสนอโดย บ้านโพนงาม หมู่ที่ 10)\*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านโพนงาม หมู่ที่ 10 สายบ้านนายสิงใคร-หน้าศาลาประชาคมบ้านนายบุญสอง ปริมาณงานรางระบายน้ำสำเร็จรูป ขนาด 0.45 X 0.45 เมตร ความยาว 182.00 เมตร บ่อรับน้ำ 3 บ่อ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.โพนงาม กำหนด | 314,๐๐๐ | บ้านโพนงาม  หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-37-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการที่ดี**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การบริหารจัดการที่ดี**

**⮚ แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ค่าวัสดุการเกษตร\*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตรต่าง ๆ เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก | 5,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการรักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษาแผ่นดิน\*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า รวมทั้งสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรราชาติ | 10,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ\*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรราชาติ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | 10,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-38-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการที่ดี**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การบริหารจัดการที่ดี**

**⮚ แผนงานการพาณิชย์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม \*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | 50,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าวัสดุสำนักงาน \*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 24,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าวัสดุอื่น \*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประปา เช่น ท่อพีวีซี ก๊อกน้ำ สายยาง กาวประสานท่อเทปพันเกลียว ฯลฯ | 100,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-39-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการที่ดี**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การบริหารจัดการที่ดี**

**⮚ แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **ที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ.๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม \*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง | 125,668 | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | เงินสำรองจ่าย \*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่าย  และเพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น | 181,709 | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | รายจ่ายตามข้อผูกพัน \*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | เพื่อจ่ายเป็น  ๑) เงินสมทบ สปสช. (กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น | 129,996 | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท) \*\*  (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กบท. ตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ | 154,568 | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |