-7-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561					แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร

*********************************

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ทั้ง 4 ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ** (เสนอโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์) (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ และเพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตลอดปี จำนวนเด็ก 194 คน ๆ ละ 20 บาทต่อวัน รวม 245 วัน | 950,6๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ (บ้านโพนงาม,เสาวัด,ดงเสียวและดงสาร) | กอง การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์(รายหัว) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ** (เสนอโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์) (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ (รายหัว) จำนวน 194 คนๆละ 1,700 บาท | 329,8๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ (บ้านโพนงาม,เสาวัด,ดงเสียวและดงสาร) | กอง การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-8-

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ** (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติสนองนโยบายของรัฐบาล ๑ ครั้ง/ปีเด็กใน อบต.โพนงาม | 10๐,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ (บ้านโพนงาม,เสาวัด,ดงเสียวและดงสาร) | กอง การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าอาหารเสริมนม ** (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ และสำหรับโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.)ในเขตพื้นที่ตำบลโพนงาม (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) พร้อมดื่มให้กับ ศพด.จำนวน เด็ก 194 คน ๆละ 7.82 บาทต่อวัน รวาม 260 วัน และโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.)ในเขตพื้นที่ตำบลโพนงาม จำนวน 936 คน ๆ ละ 7.82 บาทต่อวัน จำนวน 260 วัน ตลอดปี | 2,297,516 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ (บ้านโพนงาม,เสาวัด,ดงเสียวและดงสาร)และโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.)ในเขตพื้นที่ตำบลโพนงาม | กอง การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนส่วนราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ** (เสนอโดยโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโพนงาม) (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตำบลโพนงาม และเพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตลอดปี จำนวนเด็ก 936 คน ๆ ละ 20 บาทต่อวัน รวม 200 วัน | 3,744,0๐๐ | โรงเรียนในสังกัด (สพฐ.)ในเขตพื้นที่ตำบลโพนงาม | กอง การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-9-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการพัฒนางานสาธารสุขมูลฐานในเขตตำบลโพนงาม **(เสนอ หมู่ที่ 1-13) (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสาธารสุขมูลฐานของอาสาสมัครทางด้านสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลโพนงาม จำนวน 13 หมู่บ้าน ๆ ละ 7,500 บาท | 97,5๐๐ | หมู่ที่ 1 -13 ตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม **(เสนอ หมู่ที่ 1-13) (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | 292,๐๐๐ | หมู่ที่ 1 -13 ตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมและทบทวนชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม **(เสนอ หมู่ที่ 1-13) (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อฝึกอบรมและทบทวนชุด ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ๑ ครั้ง/ปี ชุดปฏิบัติการ ฉุกเฉินเบื้องต้น | 3๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 1 -13 ตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-10-

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก *** (เสนอ หมู่ที่ 1-13) (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -ลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในชุมชนเขต อบต.และเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตลอดปี ชุมชนในเขตตำบลโพนงาม | ๑๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 1 -13 ตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัข แมว) *** (เสนอ หมู่ที่ 1-13) (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -จัดหาเวชภัณฑ์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จัดบริการฉีดวัคซีน ฉีดยาคุมกำเนิด ทำหมันสุนัขและแมว | 1๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 1 -13 ตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-11-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ *** (เสนอ หมู่ที่ 1-13) (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุประจำปี 2561 | 4๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 1 -13 ตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ดำเนินการสำรวจ รังวัด จัดทำแนวเขตที่สาธารณประโยชน์*** (เสนอ หมู่ที่ 1-13) (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำรวจ รังวัด จัดทำแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ ในการออกสำรวจ ตรวจสอบ รังวัดและจัดทำแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่ตำบลโพนงาม | 4๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 1 -13 ตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-12-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการรณรงค์ป้องกันหญิงตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร*** (เสนอ หมู่ที่ 1-13) (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมตาม โครงการรณรงค์ป้องกันหญิงตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร | 3๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว*** (เสนอ หมู่ที่ 1-13) (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว | 2๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มคุณภาพผู้สูงอายุ*** (เสนอ หมู่ที่ 1-13) (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้กับ อสม. บุตรหลานของผู้สูงอายุ | 2๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ*** (เสนอ หมู่ที่ 1-13) (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และผู้พิการ | 1๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-13-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด *** (เสนอ หมู่ที่ 1-13) (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาและเชื่อมความสามัคคีระหว่างชุมชน/หมู่บ้าน ๑ ครั้ง/ปีประชาชนในเขตอบต.โพนงาม | 15๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก *** (เสนอศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์) (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาและเชื่อมความสามัคคีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ ครั้ง/ปีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | 2๐,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจตุรมิตรสัมพันธ์ *** (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาและเชื่อมความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน ๑ ครั้ง/ปี | 40,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน*** (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและเชื่อมความสามัคคีระหว่างหน่วยงานในนาม อบต.โพนงาม ๑ ครั้ง/ปี | 90,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-14-

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | วัสดุกีฬา*** (เสนอ หมู่ที่ 1-13) (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุกีฬาสำหรับใช้ในกิจกรรมการกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างชุมชน/หมู่บ้าน | 10๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 1 - 13 ตำบลโพนงาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมคนรักดนตรี พื้นเมือง/สากล*** (เสนอ หมู่ที่ 1-13) (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคนรักดนตรี พื้นเมือง/สากล และค่าวัสดุอุปกรณ์ | 1๐,๐๐๐ | หมู่ที่ 1 - 13 ตำบลโพนงาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-15-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แผนงานการพาณิชย์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์*** (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารส้ม คลอรีน หรือเคมีภัณฑ์อื่น ๆ ทีจำเป็นต้องการใช้ในกิจการประปา | 18๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-16-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ** (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีผู้สูงอายุในเขต อบต.โพนงาม | 7,430,400 | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ ** (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการและเพื่อให้ผู้พิการมีความเป็นอยู่ที่ดีผู้พิการในเขต อบต.โพนงาม | ๑,612,๘๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ** (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์และเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผู้ป่วยเอดส์ในเขต อบต.โพนงาม | 180,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-17-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาการท่องเที่ยว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดงานสืบสานงานประเพณีงานแข่งเรือออกพรรษาและไหลเรือไฟ*** (เสนอโดยหมู่ที่ 1-13) (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานงานประเพณีงานแข่งเรือออกพรรษาและไหลเรือไฟ ของตำบลโพนงาม | 300,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดงานสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์*** (เสนอโดยหมู่ที่ 1-13) (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์ ของตำบลโพนงาม | 50,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดงานสืบสานงานประเพณีลอยกระทง*** (เสนอโดยหมู่ที่ 1-13) (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ของตำบลโพนงาม | 50,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | จัดงานสืบสานงานวันวิสาขบูชา*** (เสนอโดยหมู่ที่ 1-13) (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานงานวันวิสาขบูชา ของตำบลโพนงาม | 20,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-18-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร  ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  3  ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 8 (เสนอโดย บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 8)** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 8 จากบ้านโพนงามหมู่ที่ 10-บ้านชุมชนพัฒนา - เพื่อให้ประชาชนมีระบบโครงสร้างพื้นที่ทางการเกษตรที่ดี มีมาตรฐาน ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 530.00 เมตร | 109,๐๐๐ | บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเกษมสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 (เสนอโดย บ้านเกษมสมบูรณ์ หมู่ที่ 9)** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเกษมสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 สายแยกบ้านดอนทอยโคกน้อย-ดงหมากทอ - เพื่อให้ประชาชนมีระบบโครงสร้างพื้นที่ทางการเกษตรที่ดี มีมาตรฐาน ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร | 244,2๐๐ | บ้านเกษมสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-19-

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเสาวัด หมู่ที่ 6 (เสนอโดย บ้านเสาวัด หมู่ที่ 6)** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเสาวัด หมู่ที่ 6 - เพื่อให้ประชาชนมีระบบโครงสร้างพื้นที่ทางการเกษตรที่ดี มีมาตรฐาน ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 590.00 เมตร | 128,8๐๐ | บ้านเสาวัด หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-20-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร  ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  3  ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมอาชีพ (เสริมสวยตัดผมชาย-หญิง) *** (เสนอโดยหมู่ที่ 1-13) (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพ (เสริมสวยตัดผมชาย-หญิง) | 4๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมอาชีพ (ถักกระเป๋าด้วยเชือกร่ม) *** (เสนอโดยหมู่ที่ 1-13) (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพ (ถักกระเป๋าด้วยเชือกร่ม) | 3๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | สนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง *** (เสนอโดยหมู่ที่ 1-13) (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง) ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านขยะมูลฝอยของชุมชน*** (เสนอโดยหมู่ที่ 1-13) (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านขยะมูลฝอยของชุมชน | 4๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-21-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย** (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคมของทุกปี | 8,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัด อบต.โพนงาม ในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และมีธรรมาภิบาล | 25,000 | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา** (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างทำช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา สำหรับการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธีต่าง ๆ | 5,000 | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-22-

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการพัฒนาสุขภาพจิตและสร้างความผาสุกในการปฏิบัติงาน** (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | - เพื่อจ่ายเป็นการสร้างสุขภาพจิตและสร้างความผาสุกในการปฏิบัติงาน สามารถทำงานในองค์กรได้อย่างมีความสุข ซึ่งส่งผลต่อการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย | 25,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | 130,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ค่าวัสดุสำนักงาน ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 5๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 7๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 15,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 13๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-23-

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 30,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 20,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลอากาศอำนวย** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ข่าวสาร | 50,000 | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ค่าวัสดุสำนักงาน ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 5๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 30,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-24-

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15 | ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น น้ำยาเคมีดับเพลิง เครื่องดับเพลิงเคมี สายส่งน้ำดับเพลิง สายสูบน้ำดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง ข้อต่ออุปกรณ์ดับเพลิง ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 30,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 30,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-25-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าวัสดุสำนักงาน ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 3๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 30,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | 100,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 30,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-26-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคม** (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการและการดำเนินการอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการจัดทำแผนและการขับเคลื่อนแผนพัฒนาต่าง ๆ | 10,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ** (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประชาชนในเขต อบต.โพนงาม | ๑8๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ** (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาบสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ | 50,000 | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ** (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ | 20,000 | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-27-

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย)** (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) | 60,000 | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ดำเนินกิจกรรมของ อปพร.** (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานของ อปพร. เช่น การสวนสนามเนื่องในวัน อปพร. การเดินทางไปราชการของ อปพร. | 30,000 | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | การป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยต่าง ๆ ** (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยต่าง ๆเช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า | 100,000 | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ค่าวัสดุก่อสร้าง** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ขวาน จอบ เสียม มีด | 50,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-28-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ** (จากข้อบัญญัติปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และการปฏิบัติหารพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน | 50,000 | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | 20,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 2๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 4๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-29-

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ ในการป้องกันควบคุมหรือรักษาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 6๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ค่าวัสดุอื่น เครื่องช่วยหายใจชนิดบีบมือ (บอลลูน) ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เครื่องช่วยหายใจชนิดบีบมือ (บอลลูน) สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพกู้ภัย อบต.โพนงาม) จำนวน 2 อัน | 4,2๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนัก ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-30-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | 400,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าวัสดุสำนักงาน ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 2๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 5๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 20,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าวัสดุก่อสร้าง** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ค้อน ตะปู สังกะสี ไม้ ปูน ซีเมนต์ หิน กรวด ทราย เครื่องมือช่าง | 50,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-31-

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 30,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ค่าวัสดุสำรวจ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น ตลับเมตร เทปวัด บันได ฯลฯ | 20,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิทซ์ ฯลฯ | 100,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสาวัด หมู่ที่ 12 (เสนอโดย บ้านเสาวัด หมู่ที่ 12) ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสาวัด หมู่ที่ 12 สายบ้านนายชวนชัย-บ้านนายประสิทธิ์ - เพื่อให้ประชาชนที่ใช้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกในการคมนาคม ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 120.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. | 295,๐๐๐ | บ้านเสาวัด หมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-32-

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเสียว หมู่ที่ 13 (เสนอโดย บ้านดงเสียว หมู่ที่ 13)** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเสียว หมู่ที่ 13 สายบ้านนางทวี-บ้านนายไสว - เพื่อให้ประชาชนที่ใช้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกในการคมนาคม ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 170.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. | 490,๐๐๐ | บ้านดงเสียว หมู่ที่ 13 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงสาร หมู่ที่ 5 (เสนอโดย บ้านดงสาร หมู่ที่ 5)** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงสาร หมู่ที่ 5 สายบ้านนางดวงจัน-บ้านนางสาววรรณรัตน์ - เพื่อให้ประชาชนที่ใช้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกในการคมนาคม ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 178.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 712 ตร.ม. | 427,๐๐๐ | บ้านดงสาร หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-33-

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเสียว หมู่ที่ 3 (เสนอโดย บ้านดงเสียว หมู่ที่ 3)** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเสียว หมู่ที่ 3 สายบ้านนายจีน – สี่แยกบ้านโพนงาม - เพื่อให้ประชาชนที่ใช้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกในการคมนาคม ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. | 294,๐๐๐ | บ้านดงเสียว หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอากาศอำนวย (เสนอโดย บ้านพลังใหม่ หมู่ที่ 11)** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอากาศอำนวย ในการขยายเขตไฟฟ้าสายดงหมากทอ บ้านพลังใหม่ หมู่ที่ 11 | 400,๐๐๐ | บ้านพลังใหม่ หมู่ที่ 11 | กองช่าง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอากาศอำนวย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอากาศอำนวย (เสนอโดย บ้านเสาวัด หมู่ที่ 6)** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอากาศอำนวย ในการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านเสาวัด หมู่ที่ 6 | 100,๐๐๐ | บ้านเสาวัด หมู่ที่ 6 | กองช่าง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอากาศอำนวย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-34-

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15 | โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 (เสนอโดย บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1)** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 สายบ้านปลัดณรงค์ แก้วสนิท-บ้านนายอิศราวุธ บุญชาญ ปริมาณงานทางระบายน้ำความยาวรวม 546.00 เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.โพนงาม กำหนด | 768,๐๐๐ | บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 4 (เสนอโดย บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 4)** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านท่าแร่ หมู่ที่ 4 สายบ้านนางสมเพศ-บ้านนางโสน ปริมาณงานรางระบายน้ำสำเร็จรูป ขนาด 0.45 X 0.45 เมตร ความยาว 121.00 เมตร บ่อรับน้ำ 2 บ่อ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.โพนงาม กำหนด | 221,๐๐๐ | บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-35-

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 17 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโพนงาม หมู่ที่ 2 (เสนอโดย บ้านโพนงาม หมู่ที่ 2)** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านโพนงาม หมู่ที่ 2 สายบ้านนางธิดาพร-บ้านนางศศิภา ปริมาณงานรางระบายน้ำสำเร็จรูป ขนาด 0.45 X 0.45 เมตร ความยาว 142.00 เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.โพนงาม กำหนด | 221,๐๐๐ | บ้านโพนงาม หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านดงมะกุ้ม หมู่ที่ 7 (เสนอโดย บ้านดงมะกุ้ม หมู่ที่ 7)** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านดงมะกุ้ม หมู่ที่ 7 สายบ้านนางวัฒนา-บ้านนางขันแก้ว ปริมาณงานรางระบายน้ำสำเร็จรูป ขนาด 0.45 X 0.45 เมตร ความยาว 176.00 เมตร บ่อรับน้ำ 3 บ่อ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.โพนงาม กำหนด | 316,๐๐๐ | บ้านดงมะกุ้ม หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-36-

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 19 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโพนงาม หมู่ที่ 10 (เสนอโดย บ้านโพนงาม หมู่ที่ 10)** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านโพนงาม หมู่ที่ 10 สายบ้านนายสิงใคร-หน้าศาลาประชาคมบ้านนายบุญสอง ปริมาณงานรางระบายน้ำสำเร็จรูป ขนาด 0.45 X 0.45 เมตร ความยาว 182.00 เมตร บ่อรับน้ำ 3 บ่อ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.โพนงาม กำหนด | 314,๐๐๐ | บ้านโพนงาม หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-37-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าวัสดุการเกษตร** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตรต่าง ๆ เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก | 5,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการรักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษาแผ่นดิน** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า รวมทั้งสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรราชาติ | 10,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรราชาติ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | 10,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-38-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานการพาณิชย์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | 50,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าวัสดุสำนักงาน ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | 24,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าวัสดุอื่น ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประปา เช่น ท่อพีวีซี ก๊อกน้ำ สายยาง กาวประสานท่อเทปพันเกลียว ฯลฯ | 100,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-39-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖๐ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง | 125,668 | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | เงินสำรองจ่าย ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | -เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่าย และเพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น | 181,709 | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | รายจ่ายตามข้อผูกพัน ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | เพื่อจ่ายเป็น ๑) เงินสมทบ สปสช. (กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น | 129,996 | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท) ** (จากข้อบัญญัติ ปี ๖๑) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กบท. ตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ | 154,568 | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |